Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа имени И.Е. Кулакова»

с. Приуральское

ПРИКАЗ

от 30.12.2021 г. №173 (2)

Об утверждении плана введения ФГОС-2021

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных

государственных образовательных стандартов начального и основного общего

образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287,

(далее – ФГОС-2021)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 согласно приложению к настоящему приказу

2.Заместителю директора по УВР Степаненко Т.Л.. в срок до 28.01.2022 ознакомить с настоящим приказом под подпись работников школы

.

3 Лаборанту Тырбылевой Л.А.в срок до 28.01.2022 разместить настоящий приказ на

Сайте школы в разделе «ФГОС-2021».

4 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по

УВР Степаненко Т.Л.

Директор ………….Чапина В.И.

Приложение

к приказу №173(2) от 30.12.2021 г.

План введения ФГОС–2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| **Оценка кадровых и материальных ресурсов** | | | |
| Провести инвентаризацию  материально-технической  базы школы для введения  обучения по ФГОС–2021 | Январь 2022 | Инвентаризационная  комиссия | Материалы  инвентаризации  (справки, описи  и т. п.) |
| Привести материально-  технические ресурсы в  соответствие с  требованиями ФГОС–2021 |  | Директор | Отчет |
| |  | | --- | | Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку | |  | Заместитель директора по УВР | Отчет |
| |  | | --- | | Направить учителей  1-9-х классов на повышение квалификации | |  | Директор | |  | | --- | | Приказ, документы о повышении квалификации | |
| |  | | --- | | Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации | |  | Рабочая группа,  педагоги | Протокол |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС- |  |  |  | |  | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО |  |  |  | | 2022-2027  годы | Директор | Договоры |
| **Работа с родителями и сбор заявлений, согласий** | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Провести классное родительское собрание в 1-4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО-2021 |  |  |  | | До  22.11.2021 | Классные руководители 1-4-х классов | Протокол, письменные согласия |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Провести классное родительское собрание в 5-9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС 000-2021 |  |  |  | | До  22.11.2021 | Классные руководители 5-9-х классов | Протокол, письменные согласия |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС 000-2021 |  |  | | До  22.11.2021 | Классные   |  | | --- | | руководители 5-9-х классов | | Письменные  согласия |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС-2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021 |  |  | | До  29.19.2021 | Рабочая группа | |  | | --- | | Аналитическая справка | |
| |  | | --- | | **Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих** | | **ООП** | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО-2021 и примерной образовательной программой |  |  |  | | До  01.04.2022 | Рабочая группа | Проект ООП  НОО |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС-2021 (при наличии согласий) |  |  |  | | До  20.08.2022 | Рабочая группа | Измененные  ООП НОО и  ООП ООО |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы |  |  |  | | Август 2023,  2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в  ООП НОО |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС 000-2021 и примерной образовательной программой |  |  |  | | До  01.06.2022 | Рабочая группа | ООП ООО |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Внести изменения в  ООП ООО в   |  |  | | --- | --- | | соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы |  | |  |  |  | | Август 2023, 2024, 2025,  2026, 2027  годов | Рабочая группа | Приказ о внесении  изменений в  ООП ООО |
| **Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами** | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Актуализировать программу развития МОУ «СОШ» с. Приуральское в  соответствии с требованиями  ФГОС-2021 |  |  |  | | Октябрь- декабрь 2021 года | Директор | Обновленная программа развития |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС- 2021 |  |  |  | | Март 2022 | Рабочая группа | Справка |
| |  |  | | --- | --- | | Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых - в соответствии с требованиями ФГОС-2021 |  | | Апрель- август 2022 | |  |  | | --- | --- | | Рабочая группа |  | | Измененные или новые локальные нормативные акты |
| **Работа с сайтом школы** | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Разместить ФГОС- 2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об  образовательной организации» |  |  |  | | До  01.05.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС-2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» |  |  |  | | В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |